## WBS
CultureBridge WBS | [5 empty] | 9주차 | [5 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차 | [6 empty] | 16주차
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료 여부 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획·설계 | 공통 | 서비스 기획 | 서비스 목적 정의 공식 자료 기반의 대화형 역사 학습과 문화유산 비교 범위 정리 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 15 목
| 공통 |  | 학습자 이용 상황 처음 배우기·관심 주제 탐구·오답 복습 시나리오 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화
| 공통 |  | 핵심 학습 흐름 자유 질문·자료 탐색·설명·확인 질문·다음 학습 흐름 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화
| 공통 |  | 기존 비교 기능 연계 유산 검색·비교·대표 코스를 대화 학습과 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 15 목
| 공통 |  | 개인화 요구사항 관심사·목표·설명 깊이·말투의 역할과 우선순위 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화
| 공통 |  | 학습자 제어 요구 중단·재개·건너뛰기·주제 변경·정정 동작 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화
| 공통 |  | 공식 자료 범위 국가유산청·UNESCO·해외 개별 25개 자료·용어 사전 범위 정리 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 15 목
| 공통 |  | AI 판단의 표시 기준 사실 근거·잠정 이해도·검증 보류를 구분해 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 14 수
| 공통 |  | 자료 이용 조건 기관별 저장·표시·AI 처리·번역·재배포 조건 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 14 수
| 공통 |  | 개인정보·기록 원칙 익명 브라우저 세션·보관·삭제·음성 처리 안내 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 16 금
| 공통 |  | 기술·실행 환경 Python·NiceGUI·FastAPI·LangGraph·SQLite 역할 확정 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 14 수
| 공통 |  | WBS·완료 기준 작업 분류·담당자·계획 일정·실제 상태를 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 13 화 to 9주차 14 수
| FE | UX/UI 설계 | 공통 메뉴 구조 홈·역사 이야기·문화유산 탐구·추천 코스·나의 학습으로 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 15 목 to 9주차 16 금; 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| FE |  | 공통 디자인 기준 색상·글꼴·간격·카드·버튼·입력·알림 상태 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 15 목 to 9주차 16 금
| FE |  | 홈 화면 설계 서비스 소개·자유 질문·유산 검색의 우선순위와 진입점 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 15 목 to 9주차 16 금
| FE |  | 대화 시작·목록 설계 새 질문·이어갈 대화·빈 목록 안내 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 16 금; 10주차 19 월 to 10주차 21 수
| FE |  | 대화 학습 화면 설계 사용자·응답 구분·입력·전송·원문 펼침·진행 제어 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 16 금; 10주차 19 월
| FE |  | 설명·관심사 설정 설계 말투·깊이·자동 관심 파악·수동 정정과 끄기 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 9주차 16 금; 10주차 19 월
| FE |  | 한국 유산 검색 설계 검색어 입력·결과 카드·빈 결과·재검색 흐름 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 22 목
| FE |  | 세계유산 검색 설계 한영 이름·국가명·자동완성·검색 범위 안내 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| FE |  | 공식 설명 상세 설계 초·중·고급 설명·전체 원문·출처·이미지·비교 진입 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| FE |  | 비교 후보 화면 설계 국내외 범위·추천 이유·근거 부족 뒤 다음 행동 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 22 목
| FE |  | 비교 결과 화면 설계 핵심 비교·공통점·차이점·자료·질문·학습 순서 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| FE |  | 퀴즈·채점 화면 설계 문항·선택지·제출·정답·해설·대화 복습 동선 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| FE |  | 코스 목록·상세 설계 주제·목표·시간·수준·활동·시작 동선 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 22 목
| FE |  | 학습·비교 기록 설계 점수·오답·다시 읽기·재학습·활동지 동선 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| FE |  | 자료·이용 안내 설계 공식 자료 목록·출처·조건·기록 삭제·설치 안내 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 20 화 to 10주차 21 수
| FE |  | 모바일·체험 화면 설계 좁은 화면 배치·터치 크기·키보드 초점·체험 초기화 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 20 화 to 10주차 23 금
| BE | 데이터·실행 설계 | 대화 상태 설계 대화·메시지·목표·자료·개정 번호·중단 상태 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 20 화 to 10주차 21 수
| BE |  | 학습 관찰 설계 개념·자기 설명·원문·잠정 판단·정정 이력 구조 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 21 수 to 10주차 22 목
| BE |  | 유산·자료 식별 설계 등록 예제·공식 개별 자료·유산군·별칭 관계 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 21 수 to 10주차 23 금
| BE |  | 저장·API 계약 설계 비교·퀴즈·대화·설정의 요청·응답·소유권 규격 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 21 수 to 10주차 22 목
| BE |  | 실패·중복 제어 설계 시간·호출량·재시도·요청 ID·개정 충돌 처리 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 22 목 to 10주차 23 금
기능 개발 | BE | 공식 자료 연결 | 국가유산청 목록 연결 대상명 검색·페이지·분류·지역 값 검증과 결과 변환 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 22 목
| BE |  | 국가유산청 상세 연결 개별 ID로 원문·시대·주소·공식 출처 수집 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 19 월 to 10주차 20 화
| BE |  | 국가유산 위치 연결 공식 좌표·원래 좌표계·위치 출처 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 20 화 to 10주차 21 수
| BE |  | UNESCO 목록 연결 공식 XML 수집·로컬 파일 대체·목록 캐시 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 21 수 to 10주차 23 금; 11주차 26 월
| BE |  | 해외 25개 개별 자료 기존 국가 범위에서 개별 건물과 공식 원문 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 22 목 to 10주차 23 금
| BE |  | 한국어 안내명·별칭 한영 병기·한국어 검색·이름 검토 상태 관리 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 22 목 to 10주차 23 금
| BE |  | 대상·유산군 범위 추출 주변 유산과 대상 문장·개별 건물과 유산군 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 23 금; 11주차 26 월 to 11주차 28 수
| BE |  | 공식 자료 캐시·오류 새 자료·캐시·오래된 자료·수집 실패를 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| BE |  | 목적별 이용 조건 적용 허가·제한 상태에 따라 AI·번역·표시 경로 제어 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| BE |  | 표준국어대사전 도구 표제어·뜻풀이·출처·동일조건 라이선스 표시 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 29 목
| 공통 |  | 사전 실제 키 연결 키 등록 뒤 정상 응답·계정 한도·인증 오류 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| 공통 |  | 국가유산 용어 자료 전용 공개 API 존재·인증·이용 가능 범위 확인 | 김상엽 | 예정 | bar: 11주차 27 화 to 11주차 28 수
| BE |  | 일반 역사·해외 질문 도구 현재 대상명 검색 밖의 공식 도구 범위 확대 | 김상엽 | 예정 | bar: 11주차 28 수 to 11주차 30 금
| FE | 웹 화면 구현 | 공통 화면 틀 브랜드·주요 메뉴·관련 메뉴·현재 위치·하단 안내 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 23 금; 11주차 26 월 to 11주차 28 수
| FE |  | 공통 UI 구성요소 제목·본문·주 버튼·보조 버튼·입력·카드·펼침 통일 | 김상엽 | 완료 | bar: 10주차 23 금; 11주차 26 월
| FE |  | 홈 화면 역사 대화 우선 진입·유산 탐구 진입·학습 과정 안내 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| FE |  | 대화 시작 화면 자유 질문·입력 검증·처리 중 표시·실패 안내 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 29 목
| FE |  | 대화 목록 화면 이 브라우저의 대화 목록·빈 상태·이어하기 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| FE |  | 대화 학습 화면 발화별 구분·공식 원문 펼침·전송·중단·복원 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| FE |  | 설명 방식 설정 말투·설명 깊이·설정 저장과 새로고침 복원 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 29 목
| FE |  | 관심사·학습 목표 설정 자동 파악 요약·수동 지정·정정·기록 비우기 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 27 화 to 11주차 28 수
| FE |  | 음성 입력 UI 사용자 클릭 인식·텍스트 확인·권한 오류·중단 안내 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 27 화 to 11주차 28 수
| FE |  | 통합 유산 검색 화면 검색 범위·검색어·자동완성·목록·페이지·조건 유지 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 28 수 to 11주차 30 금; 12주차 2 월
| FE |  | 한국 유산 검색 화면 검색·공식 결과 카드·검색 결과 복귀 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 29 목 to 11주차 30 금
| FE |  | 세계유산 검색 화면 한영 검색·자동완성·국가·목록·조건 유지 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 29 목 to 11주차 30 금
| FE |  | 공식 유산 상세 화면 수준별 풀이·전체 원문·출처·위치·탐구 연결 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 30 금; 12주차 2 월 to 12주차 4 수
| FE |  | 비교 후보 화면 추천 이유·국내외 범위·비교 시작·보류 안내 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 30 금; 12주차 2 월
| FE |  | 비교·탐구 결과 화면 핵심 비교·공통점·차이점·주장 검증·질문 연결 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 3 화
| FE |  | 퀴즈·채점 화면 답안 선택·중복 제출 방지·점수·해설·복습 연결 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 5 목
| FE |  | 추천 코스 목록·상세 5개 코스 카드·목표·활동·시간·시작 흐름 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 3 화
| FE |  | 나의 학습·비교 기록 퀴즈 결과·오답·저장 비교·재탐구·인쇄 연결 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 3 화
| FE |  | 공식 자료·기록 안내 자료 목록·처리 조건·보관·삭제·외부 출처 링크 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 5 목
| FE |  | 홈 화면 설치 안내 PWA 설치·업데이트 선택·오프라인 안내 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 3 화 to 12주차 4 수
| FE |  | 키오스크 체험 화면 큰 조작 요소·시간 제한·초기화·기록 분리 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 4 수 to 12주차 5 목
| FE |  | 모바일·접근성 화면 반응형 배치·읽기 폭·초점·터치 크기·동작 줄이기 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 4 수 to 12주차 6 금
| BE | 대화형 Agent | Gemini 호출 기반 비밀 환경변수·모델·구조화 응답·시간 제한 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 29 목
| BE |  | LangGraph 학습 루프 계획·도구·응답 노드와 제한된 반복 실행 구현 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 26 월 to 11주차 27 화
| BE |  | 학습 대화 맥락 최근 발화·현재 질문·목표·근거를 계획 입력에 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 27 화 to 11주차 28 수
| BE |  | 공식 검색 도구 선택 대상명 검색이 필요한 질문에서만 검색 도구 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 28 수 to 11주차 30 금; 12주차 2 월
| BE |  | 공식 자료 읽기 도구 검색 결과의 허용된 ID만 읽고 원문 근거 확보 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 29 목 to 11주차 30 금
| BE |  | 용어 뜻 조회 선택 용어 질문과 역사 맥락 질문을 구분해 사전 호출 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 30 금; 12주차 2 월
| BE |  | 관심사 자동 추정 현재 사용자 발화의 인용 근거로 역사 관심 주제 추정 | 김상엽 | 완료 | bar: 11주차 30 금; 12주차 2 월 to 12주차 4 수
| BE |  | 학습 목표 자동 추정 확인 질문 없이 잠정 목표 반영·수동 목표와 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 3 화
| BE |  | 관심·목표 정정 처리 현재 요청 우선·부정·변경·자동 파악 끄기 처리 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 3 화
| BE |  | 개인화 역사 설명 말투·문장 길이·풀이 깊이를 조절한 설명 생성 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 5 목
| BE |  | 설명 근거 검토 문장별 연속 인용·숫자·독립 의미 검사와 대체 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 3 화 to 12주차 4 수
| BE |  | 이해 확인 질문 공식 원문 한 개념을 자기 말로 설명하도록 질문 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 4 수 to 12주차 5 목
| BE |  | 이해도 판단 분리 도구 계획과 분리한 판단·서버 근거 ID·인용 검사 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 4 수 to 12주차 6 금; 13주차 9 월
| BE |  | 개념별 관찰 누적 자기 설명·자료·판단 이유·잠정 상태를 저장 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 5 목 to 12주차 6 금
| BE |  | 적응형 보충 설명 현재 요청·불명확한 이유·오답에 맞춰 쉬운 풀이 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 6 금; 13주차 9 월
| BE |  | 반복 혼동·다른 질문 같은 원문의 반복 오개념·반복 안내에서 활동 변경 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 12 목
| BE |  | 심화·다음 학습 분기 서로 다른 자기 설명을 참고해 해석 범위·추가 학습 제안 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 10 화
| BE |  | 중단·재개·주제 변경 처리 중 중단 신호·다음 요청 재개·맥락 변경 처리 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 10 화
| BE |  | 학습 판단 정정 이의 표시를 보존하고 해당 과거 관찰로 심화시키지 않음 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 12 목
| BE |  | AI 불가 시 대체 경로 키 없음·실패·시간 부족에 로컬 안내·직접 자료 선택 제공 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 10 화 to 13주차 11 수
| BE |  | 비동기 실행·제한 동시 실행·같은 도구 반복·최대 단계·문맥 길이 제한 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 11 수 to 13주차 12 목
| BE | 탐구·비교 | 유산 특징 추출 시대·구조·재료·종교 배경을 공식 원문에 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 2 월 to 12주차 5 목
| BE |  | 대상·사건 범위 판정 창건·건립·재건·추정 연대와 주변 건물 설명 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 3 화 to 12주차 4 수
| BE |  | 국내외 비교 후보 추천 선택 범위·핵심 유형·학습 목표에 맞는 후보 탐색 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 4 수 to 12주차 5 목
| BE |  | 근거 부족 시 재탐색 검색어 변경·다음 후보·보류와 다음 행동 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 5 목 to 12주차 6 금; 13주차 9 월 to 13주차 10 화
| BE |  | 항목별 비교·공통점 양쪽 근거가 있는 항목에서 유사점·차이점 설명 | 김상엽 | 완료 | bar: 12주차 6 금; 13주차 9 월
| BE |  | 학습 목표·분량 반영 수준·자유 목표·분량을 모든 비교 경로에 전달 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 10 화
| BE |  | 질문·주장 검증 저장한 비교 근거로 질문하고 주장·인용 상태 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 12 목
| BE |  | 대표 코스 연결 목표·양쪽 유산·비교·퀴즈·복습을 5개 코스로 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 9 월 to 13주차 10 화
| BE | 학습·평가 | 퀴즈 문항 생성 유산별 내용·근거·난도·양쪽 대상에 맞는 문항 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 11 수 to 13주차 12 목
| BE |  | 로컬 대체 퀴즈 AI 불가 시에도 근거 있는 문항과 정답 제공 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 12 목 to 13주차 13 금; 14주차 16 월 to 14주차 17 화
| BE |  | 답안 채점·해설 정답·오답·점수·문항별 해설·근거 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 13주차 13 금; 14주차 16 월
| BE |  | 대화형 오답 복습 소유한 퀴즈 기록의 문항·원문·자기 설명을 대화로 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 16 월 to 14주차 17 화
| BE |  | 복습 문항 전환 다른 오답 선택·주제 변경·정정 후 복습 연결 관리 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 16 월 to 14주차 19 목
| BE | 기록·결과 출력 | 학습·비교 기록 저장 브라우저 기록·비교 버전·재탐구·중복 생성 방지 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 16 월 to 14주차 17 화
| BE |  | 활동지·학습 결과 출력 비교·출처·퀴즈 결과의 인쇄·저장 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 17 화 to 14주차 18 수
통합·품질 검증 | 공통 | 기능 통합 검증 | 화면·메뉴 통합 확인 공통 디자인·현재 메뉴·관련 화면·복귀 동선 점검 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 16 월 to 14주차 19 목
| 공통 |  | 기존 비교 기능 회귀 검색·선택·탐구·저장·질문·퀴즈 경로 점검 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 16 월 to 14주차 17 화
| 공통 |  | 대화·설정 통합 확인 자유 시작·설명 설정·관심 파악·새로고침 복원 점검 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 17 화 to 14주차 18 수
| 공통 |  | 학습 제어·복습 확인 중단·정정·오답 연결·다른 문항·재개 점검 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 17 화 to 14주차 20 금
| 공통 |  | 데이터 소유권 확인 다른 세션 대화·복습·설정 접근 차단 점검 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 18 수 to 14주차 19 목
| 공통 |  | 원문·처리 권한 확인 원문 보존·허가 없는 AI 처리 차단·사전 출처 점검 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 19 목 to 14주차 20 금
| 공통 |  | Python 호환·자동 검사 Python 3.12·3.13·웹 제어 회귀 검사와 오류 보완 | 김상엽 | 완료 | bar: 14주차 19 목 to 14주차 20 금; 15주차 23 월 to 15주차 24 화
| 공통 | AI·교육 품질 | 실제 관심·목표 추정 실제 Gemini의 긍정·불명확·부정·변경 사례 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 14주차 20 금; 15주차 23 월
| 공통 |  | 실제 역사 설명 품질 개인화 풀이의 사실·연대·부정·대상 범위 원문 대조 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 14주차 20 금; 15주차 23 월
| 공통 |  | 실제 이해도 판단 품질 정상 설명·오개념·이유 부족·다음 분기 실제 응답 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 26 목
| 공통 |  | 25개 자료 교육 내용 한국어 안내명·시기·대상·풀이를 공식 원문과 재검토 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 24 화
| 공통 |  | 비교·퀴즈 교육 적합성 부자연스러운 비교·반복 문항·오답 해설을 추가 검토 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 24 화
| 공통 | 사용성 검증 | 안드로이드 음성·권한 실제 마이크·허용·거부·재허용·직접 수정 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 26 목
| 공통 |  | 실기기 PWA 설치 홈 화면 추가·재실행·업데이트·연결 해제 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 24 화
| 공통 |  | 키보드·확대·체험 사용 실제 키보드·화면 확대·체험 초기화 사용성 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 24 화 to 15주차 25 수
| 공통 |  | 실제 학습자 수업 대표 코스 진행·난도·추천·퀴즈·복습의 경험 수집 | 김상엽 | 예정 | bar: 15주차 25 수 to 15주차 27 금
| 공통 | 문제 보완 | 발견 문제 수정·재검사 확인된 기능·교육·사용성 문제 수정과 재확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 25 수 to 15주차 26 목
운영·협업 | Server | 운영 안정화 | 실행·비밀 설정 정리 로컬 실행·패키지 버전·API 키 비공개 설정 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 26 목
| Server |  | 기록 보관·삭제 정리 대화·설정·관찰·비교·퀴즈의 보관과 삭제 경로 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 15주차 23 월 to 15주차 24 화
| Server |  | 백업·복구 최종 확인 백업 생성과 실제 복구 뒤 데이터·기능 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 24 화 to 15주차 25 수
| Server | 협업 환경 | 다른 PC 설치 확인 새 Clone·환경 설치·키 설정·서버 실행 재현 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 25 수 to 15주차 27 금; 16주차 30 월
| 공통 |  | README·사용 안내 실행·학습 흐름·미지원 범위·점검 방법 최신화 | 김상엽 | 완료 | bar: 15주차 26 목 to 15주차 27 금
| 공통 |  | 최신 변경 GitHub 반영 검증된 변경·문서·WBS를 main에 반영하고 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 15주차 27 금; 16주차 30 월
최종 정리 | 공통 | 최종 보고서 | 구현·검증 결과 정리 완료 범위·미확인 품질·자료 권한·기기 한계 정리 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 16주차 30 월 to 16주차 3 목
| 공통 |  | 최종 보고서 작성 설계·구현·검증·한계·향후 과제와 실제 증거 정리 | 김상엽 | 예정 | bar: 16주차 30 월 to 16주차 1 화
| 공통 | 발표·시연 | 발표 자료 작성 서비스 목적·Agent 흐름·주요 화면·검증 결과 구성 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 16주차 30 월 to 16주차 1 화
| 공통 |  | 시연 대본·예비 경로 정상 시연·AI 실패·자료 부족에 대한 예비 흐름 준비 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 16주차 1 화 to 16주차 4 금
| 공통 | 최종 검토·제출 | 최종 검토·제출 보고서·발표·WBS·코드·비밀 제외 여부 확인 후 제출 | 김상엽 | 예정 | bar: 16주차 2 수 to 16주차 3 목