## WBS
CultureBridge WBS 실제 현황(10/25) | [5 empty] | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료 여부 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획·설계 | 공통 | 서비스 범위 | 학습 서비스 목적 정하기 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 지원할 기능·제외할 기능 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 학습 시나리오 | 처음 배우는 과정 구성 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 관심 주제 탐구·복습 과정 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 학습 흐름 | 학습 목표·달성 기준 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 결과 확인·계획 수정·복구 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 기존 기능 연계 | 검색·비교·코스 연결 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 개인화 요구사항 | 관심사·목표의 우선순위 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 설명 방식·자세함 기준 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 학습 제어 요구 | 중단·재개·건너뛰기 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 주제 변경·이전 질문 구분 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 자료 범위 | 국내·세계유산 자료 범위 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 개별 유산·사전 자료 범위 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 판단 표시 기준 | 사실·추정·보류 구분 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 자료 이용 조건 | 저장·표시 조건 검토 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 번역·AI 활용·배포 조건 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 개인정보 원칙 | 기록 보관·삭제 기준 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 음성 이용·전송 안내 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 기술 구성 | 웹·AI·저장 기술 선택 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 작업 계획 | 담당·일정·완료 기준 | 김상엽 | 완료
| FE | 메뉴 설계 | 주요 메뉴·화면 나누기 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 겹친 메뉴·검색 복귀 경로 | 김상엽 | 완료
| FE | 공통 디자인 설계 | 색상·글꼴·간격 기준 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 버튼·입력칸·카드 상태 | 김상엽 | 완료
| FE | 홈 화면 설계 | 서비스 소개 영역 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 자유 질문 시작 화면 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 유산 검색 시작 화면 | 김상엽 | 완료
| FE | 대화 시작·목록 설계 | 새 질문 입력 화면 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 대화 목록·기록 없음 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 대화 화면 설계 | 대화 내용·퀴즈 배치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 출처·진행 과정 배치 | 김상엽 | 완료
| FE | 개인 설정 설계 | 설명 설정 화면 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 관심사·목표 관리 화면 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 자동 파악·수정·해제 | 김상엽 | 완료
| FE | 국내 검색 설계 | 검색 입력칸·결과 카드 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 검색 결과 없음·원문 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 세계유산 검색 설계 | 한글·영어 검색어 제안 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 국가·검색 범위 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 유산 상세 설계 | 수준별 설명 배치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 원문·출처·이미지 배치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 비교 학습으로 이동 | 김상엽 | 완료
| FE | 비교 후보 설계 | 국내외 구분·추천 이유 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 후보가 적을 때 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 비교 결과 설계 | 공통점·차이점 배치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 출처·질문·학습 순서 | 김상엽 | 완료
| FE | 퀴즈 화면 설계 | 문제·보기·제출 배치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 채점·해설·복습으로 이동 | 김상엽 | 완료
| FE | 코스 화면 설계 | 주제별 코스 목록 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 목표·수준·시작 방법 | 김상엽 | 완료
| FE | 학습 기록 설계 | 점수·오답·다시 학습하기 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 비교 기록·활동지 보기 | 김상엽 | 완료
| FE | 이용 안내 설계 | 자료·이용 조건 안내 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 기록 삭제·설치 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 모바일·체험 설계 | 화면 크기·터치·초점 배치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 체험 화면 초기화 과정 | 김상엽 | 완료
| BE | 대화 상태 설계 | 목표·자료·대기 요청 구성 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 대화 수정 번호·중단 상태 | 김상엽 | 완료
| BE | 학습 관찰 설계 | 학습 개념·직접 설명하기 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 개념별 이해 변화 기록 | 김상엽 | 완료
| BE | 유산 식별 설계 | 예제·공식 자료 구별 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 개별·유산군·다른 이름 | 김상엽 | 완료
| BE | 저장·API 설계 | 학습·답안 제출 방식 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 기록·설정 접근 기준 | 김상엽 | 완료
| BE | 실패 제어 설계 | 시간·호출 횟수·다시 시도 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 중복 요청·이전 결과 활용 | 김상엽 | 완료
기능 개발 | BE | 국가유산 목록 연결 | 이름·분류·지역 검색 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 검색 목록·페이지 나누기 | 김상엽 | 완료
| BE | 국가유산 상세 연결 | 원문·시대·주소 수집 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 유산 번호·공식 출처 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 위치정보 연결 | 공식 위치·좌표 기준 구분 | 김상엽 | 완료
| BE | UNESCO 목록 연결 | 세계유산 목록 자동 수집 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 수동 파일·보관 자료 활용 | 김상엽 | 완료
| BE | 해외 개별 자료 연결 | 25개 유산 공식 원문 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 개별 건물·유산 묶음 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 한국어 명칭 관리 | 한글·영어·다른 이름 검색 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 명칭 검토 상태 관리 | 김상엽 | 완료
| BE | 대상 범위 추출 | 해당 유산·주변 유산 구별 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 개별 유산·유산 묶음 구분 | 김상엽 | 완료
| BE | 자료 캐시 처리 | 보관 자료 갱신·만료 처리 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 자료 수집 실패 시 대안 | 김상엽 | 완료
| BE | 이용 조건 적용 | 자료 표시·저장 허용 범위 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 번역·AI 활용 허용 범위 | 김상엽 | 완료
| BE | 표준국어대사전 연결 | 단어·뜻풀이 찾기 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 출처·이용 조건 표시 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 사전 인증 확인 | 실제 키·연결 응답 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 호출 한도·키 오류 안내 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 국가유산 용어 조사 | 공개 자료·인증 범위 확인 | 김상엽 | 완료
| BE | 역사 질문 도구 확대 | 일반 역사·해외 검색 범위 | 김상엽 | 완료
| FE | 공통 화면 구현 | 서비스명·주요 메뉴 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 관련 메뉴·현재 위치 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 하단 안내·설정으로 이동 | 김상엽 | 완료
| FE | 공통 요소 구현 | 제목·본문·카드 통일 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 버튼·입력칸·펼치기 통일 | 김상엽 | 완료
| FE | 홈 화면 구현 | 서비스 소개·학습 과정 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 역사 대화 시작하기 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 유산 탐구 시작하기 | 김상엽 | 완료
| FE | 대화 시작 화면 | 질문·대화 퀴즈 입력 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 진행 과정·중단 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 대화 목록 화면 | 대화 목록·이어가기 이동 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 대화 기록 없음 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 대화 학습 화면 | 대화·계획·학습 변화 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 공식 근거·원문 펼침 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 퀴즈 제출·복습 연결 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 중단·재개 동작 연결 | 김상엽 | 완료
| FE | 설정 화면 구현 | 설명 방식·적용 범위 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 설명 설정 저장·불러오기 | 김상엽 | 완료
| FE | 나의 학습 설정 | 파악한 관심사·목표 요약 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 관심사·목표 직접 수정 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 자동 파악 해제·초기화 | 김상엽 | 완료
| FE | 음성 입력 화면 | 음성 입력 시작·중단 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 글자로 바뀐 음성 확인 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 권한 거부·실패 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 통합 검색 화면 | 검색 범위·검색어 입력 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 검색어 자동완성 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 목록·페이지·검색 조건 유지 | 김상엽 | 완료
| FE | 국내 검색 화면 | 공식 결과 카드 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 검색 범위·원문 이동 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 세계유산 검색 화면 | 한글·영어·국가명 검색 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 자동완성·검색 조건 유지 | 김상엽 | 완료
| FE | 유산 상세 화면 | 초급·중급·고급 설명 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 전체 원문·출처 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 이미지·위치 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 비교 탐구로 이동 | 김상엽 | 완료
| FE | 비교 후보 화면 | 국내외 후보·추천 이유 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 비교 시작·판단 보류 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 비교 결과 화면 | 핵심 비교·공통점 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 항목별 차이점 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 답변 근거·질문 뜻 확인 | 김상엽 | 완료
| FE | 퀴즈·채점 화면 | 답안 선택·제출 처리 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 채점·해설·복습 단계 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 오답 복습으로 이동 | 김상엽 | 완료
| FE | 추천 코스 화면 | 관심사별 코스 카드 정렬 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 코스 목표·활동·시간 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 수준 선택·학습 시작 버튼 | 김상엽 | 완료
| FE | 학습 기록 화면 | 퀴즈 결과·오답 표시 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 저장 비교·다시 탐구하기 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 학습 결과 인쇄하기 | 김상엽 | 완료
| FE | 자료·기록 안내 | 공식 자료·지원 범위 안내 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 기록 보관·삭제 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 설치·연결 안내 | 홈 화면 추가·업데이트 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 인터넷 연결 끊김 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 키오스크 화면 | 큰 버튼·시간 제한 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 체험 초기화·기록 분리 | 김상엽 | 완료
| FE | 반응형·접근성 | 휴대전화 배치·본문 너비 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 초점·터치·화면 움직임 줄임 | 김상엽 | 완료
| BE | Gemini 호출 기반 | 비밀 키·AI 모델 설정 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 응답 형식·시간 제한 | 김상엽 | 완료
| BE | 학습 실행 루프 | AI 계획·도구·결과 연결 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 결과에 맞춰 계획 수정 | 김상엽 | 완료
| BE | 대화 맥락 관리 | 현재 주제·최근 대화 반영 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 처음 요청·핵심 유산 유지 | 김상엽 | 완료
| BE | 공식 검색 도구 | 질문에 맞는 검색 선택 | 김상엽 | 완료
| BE | 공식 읽기 도구 | 대상·항목·허용 자료 확인 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 개별 자료 원문 확보 | 김상엽 | 완료
| BE | 용어 조회 분기 | 단어 질문·역사 질문 구분 | 김상엽 | 완료
| BE | 관심사 자동 파악 | 관심 있는 역사 주제 파악 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 사용자 대화 내용과 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 목표 자동 파악 | 대화에서 학습 목표 파악 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 자동·직접 목표 구분 | 김상엽 | 완료
| BE | 관심·목표 정정 | 현재 요청·거부 의사 반영 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 변경·자동 파악 해제 | 김상엽 | 완료
| BE | 개인화 설명 생성 | 질문 핵심·설명 방식 조절 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 수준별 설명 자세함 조절 | 김상엽 | 완료
| BE | 설명 근거 검토 | 문장·숫자·추정 표현 확인 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 문장·출처·질문 관련성 | 김상엽 | 완료
| BE | 이해 확인 질문 | 한 개념을 직접 설명하기 | 김상엽 | 완료
| BE | 이해도 판단 | 이해 여부·활동 완료 구분 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 근거 번호·인용 확인 | 김상엽 | 완료
| BE | 개념별 관찰 기록 | 답안·학습 개념·출처 연결 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 주제별 이해 변화 기록 | 김상엽 | 완료
| BE | 맞춤 보충 설명 | 요청·오답별 보충 설명 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 쉬운 풀이·원문 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 반복 혼동 대응 | 반복해서 잘못 이해한 내용 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 다른 질문·활동으로 전환 | 김상엽 | 완료
| BE | 심화 학습 분기 | 직접 설명한 내용 종합 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 다음 사례·더 깊이 배우기 | 김상엽 | 완료
| BE | 학습 진행 제어 | 학습 처리 중 중단하기 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 재개·주제별 입력 분리 | 김상엽 | 완료
| BE | 판단 정정 처리 | 학습자 반대 의견 보관 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 이해 판단 수정·심화 제외 | 김상엽 | 완료
| BE | AI 실패 대체 | 일부 실패·기본 설명 안내 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 실패 시 원래 요청 유지 | 김상엽 | 완료
| BE | 실행 제한 | 동시 처리·반복 횟수 제한 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 단계 수·대화 분량 제한 | 김상엽 | 완료
| BE | 특징 추출 | 시대·구조의 근거 찾기 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 재료·종교 배경 찾기 | 김상엽 | 완료
| BE | 사건·대상 판정 | 처음 건립·재건 구분 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 추정 시기·주변 유산 구분 | 김상엽 | 완료
| BE | 비교 후보 추천 | 국내외 범위·유산 종류 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 학습 목표별 후보 선택 | 김상엽 | 완료
| BE | 근거 재탐색 | 검색어 바꾸기·후보 재선택 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 근거 부족 시 다음 안내 | 김상엽 | 완료
| BE | 비교 분석 | 기준 유산·학습 항목 비교 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 유사점·차이점 설명 | 김상엽 | 완료
| BE | 맞춤 학습 구성 | 짧은 학습·필수 목표 유지 | 김상엽 | 완료
| BE | 질문·주장 검증 | 저장 자료·질문 뜻 확인 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 주장·인용의 근거 판단 | 김상엽 | 완료
| BE | 대표 코스 구성 | 주제·관심사별 코스 구성 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 비교·퀴즈·복습 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 퀴즈 생성 | 현재 목표에 맞는 퀴즈 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 수준별 선택지 구성 | 김상엽 | 완료
| BE | 대체 퀴즈 | 확인한 자료로 기본 문제 | 김상엽 | 완료
| BE | 채점·해설 | 답안 채점·점수 계산 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 문제별 해설·근거 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 대화형 오답 복습 | 현재 비교·오답 근거 찾기 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 같은 대화에서 복습 | 김상엽 | 완료
| BE | 복습 문항 전환 | 다른 오답 선택 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 주제 바꾸기·판단 수정 | 김상엽 | 완료
| BE | 학습 기록 저장 | 사용자·비교 수정본 저장 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 비교·퀴즈 활용·다시 탐구 | 김상엽 | 완료
| BE | 학습 결과 출력 | 비교·출처 담은 활동지 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 퀴즈 결과 인쇄·저장 | 김상엽 | 완료
통합·품질 검증 | 공통 | 화면·이동 검증 | 공통 디자인·현재 메뉴 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 중복 메뉴·검색 조건 복귀 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 비교 기능 검증 | 기준 유산 유지·계획 수정 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 퀴즈·복습·목표 연결 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 대화·설정 검증 | 자유 질문·설정 저장 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 관심 파악·새로고침 유지 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 학습 제어 검증 | 중단·정정·다른 주제 구분 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 오답·다른 문항 연결 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 소유권 검증 | 다른 사람 대화·설정 차단 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 다른 사람 기록·복습 차단 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 원문·권한 검증 | 원문 유지·자료 이용 제한 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 사전 출처·이용 조건 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 자동 회귀 검사 | 기존 기능801개 재검사 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 두 환경·관련66개 재검사 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 관심·목표 품질 | 실제 관심사·목표 파악 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 실제 목표 변경·수정 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 역사 설명 품질 | 실제 답변·원문 근거 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 실제 난도·질문 관련성 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 이해도 판단 품질 | 실제 정답·잘못 이해한 답 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 실제 보충·심화 선택 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 25개 교육 자료 검수 | 한국어 이름·시기 확인 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 설명 대상·풀이 대조 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 교육 적합성 검수 | 코스별45회 학습 예행연습 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 반복 문항·오답 복습 검토 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 안드로이드 음성 | 실제 음성 인식·수정 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 마이크 허용·거부·재허용 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 실기기 설치 확인 | 휴대전화 앱 추가·재실행 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 업데이트·연결 끊김 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 접근성·체험 확인 | 키보드 확인·확대 점검 대기 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 5분 초기화·이전 기록 차단 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 실제 수업 진행 | 코스 난도·추천 확인 | 김상엽 | 예정
| 공통 |  | 퀴즈·복습 경험 수집 | 김상엽 | 예정
| 공통 | 확인 문제 보완 | 오류 안내·요청 보존 보완 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 실제 완료·복구·시간·비용 | 김상엽 | 진행 중
운영·협업 | Server | 실행 환경 정리 | 필요한 도구·PC 실행 정리 | 김상엽 | 완료
| Server |  | API 키 공개하지 않기 | 김상엽 | 완료
| Server | 기록 보관·삭제 | 학습·대화 기록 보관 | 김상엽 | 완료
| Server |  | 설정·관찰 기록 삭제 | 김상엽 | 완료
| Server | 백업·복구 확인 | 백업 생성·데이터 복원 | 김상엽 | 완료
| Server |  | 복구 후 기능 확인 | 김상엽 | 완료
| Server | 다른 PC 설치 | 내려받기·설치 완료·키 대기 | 김상엽 | 진행 중
| Server |  | 다른 PC 기본 기능 실행 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 사용 안내 정리 | 설치·학습 순서 안내 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | AI Agent 역할·범위 안내 | 김상엽 | 완료
| 공통 | GitHub 반영 | 코드·점검 문서 올리기 | 김상엽 | 완료
최종 정리 | 공통 | 결과 정리 | 구현한 기능·측정 범위 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 미측정·기기·수업의 한계 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 최종 보고서 | 설계·개발·점검 결과 작성 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 한계·향후 과제 정리 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 발표 자료 | 목적·AI Agent·화면 구성 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 점검 결과 발표 구성 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 시연 준비 | 정상 시연 대본 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 오류·자료 부족 시 예비 시연 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 최종 제출 | 팀·전문가 최종 검토 | 김상엽 | 예정
| 공통 |  | 코드·비밀정보 제외·제출 | 김상엽 | 예정