## WBS
CultureBridge WBS · 실제 현황 2026.10.21 · 일정색은 기존 계획 | [5 empty] | 9주차 | [5 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차 | [6 empty] | 16주차
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 실제 상태 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획·설계 | 공통 | 프로젝트 범위 | 학습 목적·제외 기능 정리 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 사용자 요구사항 | 자유 대화·비교·키오스크 흐름 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 기능 명세 | 기존 기능 유지·대화 학습 추가 | 김상엽 | 완료
| 공통 | Agent 역할 설계 | 탐구·평가·대화·도구 역할 | 김상엽 | 완료
| BE | 실행 흐름 설계 | LangGraph 계획·분기·중단 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 수준별 학습 설계 | 수준별 설명·자동 난도 설계 | 김상엽 | 완료
| FE | 화면·이동 설계 | 검색 조건·돌아가기 흐름 | 김상엽 | 완료
| BE | DB 구조 설계 | 비교·대화·관찰·개인화 기록 | 김상엽 | 완료
| BE | API 구조 설계 | 소유권·버전·중복 요청 규격 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 공식 자료 범위 | 국가유산청·UNESCO·25개 자료 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 출처·이용 조건 검토 | 목적별 허가·제한·출처 관리 | 김상엽 | 진행 중
| BE | 유산 식별자 설계 | 별칭·유산군·개별 대상 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 근거 판정 설계 | 대상·사건·추정 표현 구분 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정 | NiceGUI·FastAPI·SQLite | 김상엽 | 완료
| BE | Gemini 연동 | Gemini 연결·제한·대체 안내 | 김상엽 | 완료
| 공통 | GitHub 협업 환경 | 저장소·README·실행 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 디자인 기준 정리 | 역사 친화 화면·쉬운 문구 | 김상엽 | 완료
| BE | 기본 학습 자료 | 예제 유산·공식 출처 구성 | 김상엽 | 완료
| 공통 | WBS 수립 | 추가 요구 반영·실제 상태 갱신 | 김상엽 | 완료
| Server | 로컬 실행 설정 | 실행 스크립트·.env·포트 | 김상엽 | 완료
기능 개발 | FE | 검색·공식 자료 | 홈 통합 검색·자동완성 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 국가유산청 검색·상세·위치 | 김상엽 | 완료
| BE |  | UNESCO 목록·한글명 매칭 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 해외 25개 자료·5개 대표 코스 | 김상엽 | 완료
| BE | Agent 탐구·비교 | 대상 문장·유형·유산군 판별 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 목표별 추천·국내외 범위 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 공식 근거 추출·재탐색 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 시대·구조·재료·종교 비교 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 인용·출처·주장 검증 연결 | 김상엽 | 완료
| BE | 맞춤 학습·평가 | 수준·목표·분량·개인화 연계 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 질문 근거·자유 대화 연결 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 퀴즈·채점·대화형 오답 복습 | 김상엽 | 완료
| FE | 화면·기록·체험 | 공통 UI·모바일 화면 구성 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 검색·학습 조건 유지·복귀 | 김상엽 | 완료
| BE |  | 비교 저장·버전·다시 탐구 | 김상엽 | 완료
| FE |  | 기록·활동지·복습·체험 모드 | 김상엽 | 완료
통합·품질 검증 | 공통 | 기능 검증 | 검색→비교→질문→퀴즈 점검 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | Python 3.12·3.13 회귀 검증 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 실제 AI 응답·실패·의미 검토 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 교육 품질 검토 | 풀이 난도·원문 범위 대조 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 비교·문항·적응형 학습 검토 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 사용성·오류 검증 | 실제 학습자 수업·사용성 확인 | 김상엽 | 예정
| 공통 |  | 실제 기기·키보드·확대 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 |  | 오류·재시도·중단·중복 검사 | 김상엽 | 진행 중
운영·배포 | Server | 운영 안정화 | 익명 세션·기록 접근 분리 | 김상엽 | 완료
| Server |  | 요청량·동시 실행·중복 방지 | 김상엽 | 완료
| 공통 |  | 백업·보관·실제 복구 확인 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 배포·협업 | 새 PC 설치·환경 재현 확인 | 김상엽 | 진행 중
| Server |  | 공개 서버 보류·비밀 분리 | 김상엽 | 보류
| 공통 |  | 변경 main 반영·최종 승인 | 김상엽 | 진행 중
최종 정리 | 공통 | 최종 보고서 | 구현 범위·검증·한계 정리 | 김상엽 | 예정
| 공통 | 발표·시연 | 발표 자료·시연 흐름·대본 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 팀 검토·제출 | 역할·일정 확정 후 최종 제출 | 김상엽 | 예정
대화형 확장 | FE | 자유 대화 진입 | 수준·대상 선택 없이 시작 | 김상엽 | 완료
| BE | 공식 도구 선택 | 질문별 검색·읽기 도구 실행 | 김상엽 | 완료
| BE | 표준국어대사전 | 도구 구현·실제 키 확인 대기 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 국가유산 용어 자료 | 전용 API·이용 범위 확인 | 김상엽 | 예정
| BE | 관심·목표 자동 파악 | 발화 근거·자동 반영·정정 | 김상엽 | 완료
| BE | 개념별 관찰 기록 | 근거·설명·판단·이의 보관 | 김상엽 | 완료
| BE | 이해도 판단 | 도구 계획과 분리·근거 검사 | 김상엽 | 완료
| BE | 개인화 설명·말투 | 쉬운 풀이·깊이·원문 보존 | 김상엽 | 완료
| BE | 적응형 학습 분기 | 반복 혼동·다른 질문·심화 | 김상엽 | 완료
| BE | 퀴즈·대화 복습 | 오답 근거·문항 선택 연결 | 김상엽 | 완료
| FE | 학습자 제어 | 중단·재개·건너뛰기·정정 | 김상엽 | 완료
| FE | 음성 입력 | 직접 전송·권한 오류 안내 | 김상엽 | 완료
| FE | 홈 화면 설치 | PWA·갱신·오프라인 안내 | 김상엽 | 완료
| BE | 출처·처리 권한 보호 | 저장된 복습 원문도 AI 제한 | 김상엽 | 완료
| 공통 | 실제 AI 품질 확인 | 관심·설명·판단 사례 검토 | 김상엽 | 진행 중
| 공통 | 안드로이드 실기기 | 음성·권한·설치 확인 대기 | 김상엽 | 진행 중
| BE | 공식 도구 범위 확대 | 일반 역사·해외 질문 연결 | 김상엽 | 예정
| 공통 | 추가 요구 최종 대조 | 미확인 키·기기·품질 정리 | 김상엽 | 진행 중