## WBS
CultureBridge WBS | [5 empty] | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 10월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 11월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월 | 12월
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료 여부 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획·설계 | 공통 | 서비스 범위 | 학습 서비스 목적 정의 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 15 목
| 공통 |  | 지원·제외 범위 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 15 목
| 공통 | 학습 시나리오 | 처음 배우기 시나리오 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 |  | 관심 탐구·복습 시나리오 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 | 학습 흐름 | 질문·자료 탐색 흐름 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 |  | 설명·확인·다음 학습 흐름 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 | 기존 기능 연계 | 검색·비교·코스 연계 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 15 목
| 공통 | 개인화 요구사항 | 관심사·목표 우선순위 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 |  | 설명 문체·깊이 기준 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 | 학습 제어 요구 | 중단·재개·건너뛰기 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 |  | 주제 변경·정정 동작 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화
| 공통 | 자료 범위 | 국내·세계유산 자료 범위 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 15 목
| 공통 |  | 개별 유산·사전 범위 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 15 목
| 공통 | 판단 표시 기준 | 사실·추정·보류 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 14 수
| 공통 | 자료 이용 조건 | 저장·표시 조건 검토 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 13 화 to 14 수
| 공통 |  | 번역·AI·재배포 조건 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 13 화 to 14 수
| 공통 | 개인정보 원칙 | 기록 보관·삭제 기준 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 16 금
| 공통 |  | 음성 처리·전송 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 16 금
| 공통 | 기술 구성 | 웹·Agent·DB 기술 선정 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 14 수
| 공통 | 작업 계획 | 역할·일정·완료 기준 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 화 to 14 수
| FE | 메뉴 설계 | 주요 메뉴·화면 분류 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금; 19 월 to 20 화
| FE |  | 관련 메뉴·복귀 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금; 19 월 to 20 화
| FE | 공통 디자인 설계 | 색상·글꼴·간격 기준 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금
| FE |  | 버튼·입력·카드 상태 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금
| FE | 홈 화면 설계 | 서비스 소개 영역 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금
| FE |  | 자유 질문 시작 영역 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금
| FE |  | 유산 검색 진입 영역 | 김상엽 | 완료 | bar: 15 목 to 16 금
| FE | 대화 시작·목록 설계 | 새 질문 입력 화면 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월 to 21 수
| FE |  | 대화 목록·빈 상태 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월 to 21 수
| FE | 대화 화면 설계 | 발화·입력·전송 배치 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월
| FE |  | 원문 보기·진행 제어 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월
| FE | 개인 설정 설계 | 설명 설정 화면 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월
| FE |  | 관심사·목표 관리 영역 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월
| FE |  | 자동 파악·수정·해제 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 금; 19 월
| FE | 국내 검색 설계 | 검색 입력·결과 카드 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| FE |  | 빈 결과·재검색 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| FE | 세계유산 검색 설계 | 한영 검색·자동완성 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE |  | 국가·검색 범위 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE | 유산 상세 설계 | 수준별 설명 배치 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE |  | 원문·출처·이미지 배치 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE |  | 비교 학습 진입 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE | 비교 후보 설계 | 국내외 범위·추천 이유 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| FE |  | 후보 부족 시 다음 행동 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| FE | 비교 결과 설계 | 공통점·차이점 배치 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE |  | 근거·질문·학습 순서 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE | 퀴즈 화면 설계 | 문항·선택·제출 배치 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE |  | 채점·해설·복습 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE | 코스 화면 설계 | 주제별 코스 목록 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| FE |  | 목표·활동·시작 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| FE | 학습 기록 설계 | 점수·오답·재학습 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE |  | 비교 기록·활동지 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| FE | 이용 안내 설계 | 자료·이용 조건 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 21 수
| FE |  | 기록 삭제·설치 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 21 수
| FE | 모바일·체험 설계 | 반응형·터치·초점 배치 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 23 금
| FE |  | 키오스크 초기화 흐름 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 23 금
| BE | 대화 상태 설계 | 발화·목표·자료 구조 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 21 수
| BE |  | 개정 번호·중단 상태 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 21 수
| BE | 학습 관찰 설계 | 개념·자기 설명 구조 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 22 목
| BE |  | 잠정 판단·정정 이력 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 22 목
| BE | 유산 식별 설계 | 예제·공식 자료 식별 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 23 금
| BE |  | 개별·유산군·별칭 관계 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 23 금
| BE | 저장·API 설계 | 학습 요청·응답 규격 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 22 목
| BE |  | 기록·설정 소유권 규격 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 22 목
| BE | 실패 제어 설계 | 시간·호출량·재시도 | 김상엽 | 완료 | bar: 22 목 to 23 금
| BE |  | 중복 요청·개정 충돌 | 김상엽 | 완료 | bar: 22 목 to 23 금
기능 개발 | BE | 국가유산 목록 연결 | 이름·분류·지역 검색 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| BE |  | 목록 변환·페이지 처리 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 22 목
| BE | 국가유산 상세 연결 | 원문·시대·주소 수집 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| BE |  | 개별 ID·공식 출처 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 월 to 20 화
| BE | 위치정보 연결 | 공식 좌표·좌표계 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 화 to 21 수
| BE | UNESCO 목록 연결 | XML 자동 수집 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 23 금; 26 월
| BE |  | 수동 파일·캐시 대체 | 김상엽 | 완료 | bar: 21 수 to 23 금; 26 월
| BE | 해외 개별 자료 연결 | 25개 유산 공식 원문 | 김상엽 | 완료 | bar: 22 목 to 23 금
| BE |  | 개별 건물·유산군 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 22 목 to 23 금
| BE | 한국어 명칭 관리 | 한영 이름·별칭 검색 | 김상엽 | 완료 | bar: 22 목 to 23 금
| BE |  | 명칭 검토 상태 관리 | 김상엽 | 완료 | bar: 22 목 to 23 금
| BE | 대상 범위 추출 | 대상·주변 유산 문장 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월 to 28 수
| BE |  | 개별 대상·유산군 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월 to 28 수
| BE | 자료 캐시 처리 | 자료 갱신·만료 처리 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| BE |  | 수집 실패·대체 자료 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| BE | 이용 조건 적용 | 자료 표시·저장 제어 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| BE |  | 번역·AI 처리 허용 제어 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| BE | 표준국어대사전 연결 | 표제어·뜻풀이 조회 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| BE |  | 출처·라이선스 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| 공통 | 사전 인증 확인 | 실제 키·정상 응답 확인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 26 월 to 27 화
| 공통 |  | 호출 한도·인증 오류 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 26 월 to 27 화
| 공통 | 국가유산 용어 조사 | 공개 API·인증 범위 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| BE | 역사 질문 도구 확대 | 일반 역사·해외 검색 범위 | 김상엽 | 완료 | bar: 28 수 to 30 금
| FE | 공통 화면 구현 | 브랜드·주요 메뉴 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월 to 28 수
| FE |  | 관련 메뉴·현재 위치 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월 to 28 수
| FE |  | 하단 안내·설정 진입 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월 to 28 수
| FE | 공통 요소 구현 | 제목·본문·카드 통일 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월
| FE |  | 버튼·입력·펼침 통일 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 금; 26 월
| FE | 홈 화면 구현 | 서비스 소개·학습 과정 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE |  | 역사 대화 시작 진입 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE |  | 유산 탐구 시작 진입 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE | 대화 시작 화면 | 자유 질문 입력·검증 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| FE |  | 처리 중·실패 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| FE | 대화 목록 화면 | 내 대화 목록·이어하기 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE |  | 빈 대화 목록 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE | 대화 학습 화면 | 사용자·응답 구분 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE |  | 공식 근거·원문 펼침 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE |  | 질문 전송·대화 복원 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE |  | 중단·재개 동작 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| FE | 설정 화면 구현 | 설명 문체·깊이 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| FE |  | 안내 방식 저장·복원 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| FE | 나의 학습 설정 | 자동 관심·목표 요약 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| FE |  | 관심사·목표 직접 수정 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| FE |  | 자동 파악 해제·초기화 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| FE | 음성 입력 화면 | 음성 시작·중단 제어 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| FE |  | 변환 텍스트 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| FE |  | 권한 거부·실패 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| FE | 통합 검색 화면 | 검색 범위·검색어 입력 | 김상엽 | 완료 | bar: 28 수 to 30 금; 2 월
| FE |  | 검색어 자동완성 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 28 수 to 30 금; 2 월
| FE |  | 목록·페이지·조건 유지 | 김상엽 | 완료 | bar: 28 수 to 30 금; 2 월
| FE | 국내 검색 화면 | 공식 결과 카드 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 29 목 to 30 금
| FE |  | 검색 결과 복귀 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 29 목 to 30 금
| FE | 세계유산 검색 화면 | 한영·국가명 검색 | 김상엽 | 완료 | bar: 29 목 to 30 금
| FE |  | 자동완성·검색 조건 유지 | 김상엽 | 완료 | bar: 29 목 to 30 금
| FE | 유산 상세 화면 | 초급·중급·고급 설명 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월 to 4 수
| FE |  | 전체 원문·출처 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월 to 4 수
| FE |  | 이미지·위치 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월 to 4 수
| FE |  | 비교 탐구 진입 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월 to 4 수
| FE | 비교 후보 화면 | 국내외 후보·추천 이유 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월
| FE |  | 비교 시작·보류 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월
| FE | 비교 결과 화면 | 핵심 비교·공통점 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE |  | 항목별 차이점 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE |  | 자유 질문·주장 검증 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE | 퀴즈·채점 화면 | 답안 선택·제출 제어 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| FE |  | 점수·문항별 해설 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| FE |  | 오답 복습 진입 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| FE | 추천 코스 화면 | 주제별 5개 코스 카드 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE |  | 코스 목표·활동·시간 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE |  | 코스 학습 시작 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE | 학습 기록 화면 | 퀴즈 결과·오답 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE |  | 저장 비교·재탐구 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE |  | 학습 결과 인쇄 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| FE | 자료·기록 안내 | 공식 자료·처리 조건 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| FE |  | 기록 보관·삭제 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| FE | 설치·연결 안내 | PWA 설치·업데이트 | 김상엽 | 완료 | bar: 3 화 to 4 수
| FE |  | 오프라인 안내 표시 | 김상엽 | 완료 | bar: 3 화 to 4 수
| FE | 키오스크 화면 | 큰 버튼·시간 제한 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 5 목
| FE |  | 체험 초기화·기록 분리 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 5 목
| FE | 반응형·접근성 | 모바일 배치·읽기 폭 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 6 금
| FE |  | 초점·터치·동작 줄이기 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 6 금
| BE | Gemini 호출 기반 | 비밀 키·모델 설정 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| BE |  | 구조화 응답·시간 제한 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 29 목
| BE | 학습 실행 루프 | 계획·도구·응답 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| BE |  | 반복 실행·종료 조건 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 월 to 27 화
| BE | 대화 맥락 관리 | 최근 발화·질문 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| BE |  | 목표·공식 근거 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 화 to 28 수
| BE | 공식 검색 도구 | 질문에 맞는 검색 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 28 수 to 30 금; 2 월
| BE | 공식 읽기 도구 | 허용된 결과 ID 검증 | 김상엽 | 완료 | bar: 29 목 to 30 금
| BE |  | 개별 자료 원문 확보 | 김상엽 | 완료 | bar: 29 목 to 30 금
| BE | 용어 조회 분기 | 사전·역사 질문 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월
| BE | 관심사 자동 파악 | 역사 관심 주제 추정 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월 to 4 수
| BE |  | 사용자 발화 근거 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 금; 2 월 to 4 수
| BE | 목표 자동 파악 | 잠정 학습 목표 추정 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| BE |  | 자동·직접 목표 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| BE | 관심·목표 정정 | 현재 요청·부정 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| BE |  | 변경·자동 파악 해제 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 3 화
| BE | 개인화 설명 생성 | 설명 문체·길이 조절 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| BE |  | 수준별 풀이 깊이 조절 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| BE | 설명 근거 검토 | 문장·숫자·인용 검사 | 김상엽 | 완료 | bar: 3 화 to 4 수
| BE |  | 독립 의미·대체 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 3 화 to 4 수
| BE | 이해 확인 질문 | 한 개념 자기 설명 질문 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 5 목
| BE | 이해도 판단 | 도구 계획·판단 분리 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 6 금; 9 월
| BE |  | 근거 ID·인용 검증 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 6 금; 9 월
| BE | 개념별 관찰 기록 | 자기 설명·근거 저장 | 김상엽 | 완료 | bar: 5 목 to 6 금
| BE |  | 판단 이유·잠정 상태 | 김상엽 | 완료 | bar: 5 목 to 6 금
| BE | 맞춤 보충 설명 | 요청·오답 원인 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 6 금; 9 월
| BE |  | 쉬운 풀이·다른 예시 | 김상엽 | 완료 | bar: 6 금; 9 월
| BE | 반복 혼동 대응 | 반복 오개념 감지 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 12 목
| BE |  | 새 질문·활동으로 전환 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 12 목
| BE | 심화 학습 분기 | 자기 설명 근거 종합 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE |  | 심화·다음 학습 제안 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE | 학습 진행 제어 | 처리 중 중단 신호 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE |  | 재개·주제 변경 처리 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE | 판단 정정 처리 | 학습자 이의 기록 보존 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 12 목
| BE |  | 정정 관찰·심화 제외 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 12 목
| BE | AI 실패 대체 | 키 없음·실패 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 10 화 to 11 수
| BE |  | 기본 안내·자료 직접 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 10 화 to 11 수
| BE | 실행 제한 | 동시 실행·반복 제한 | 김상엽 | 완료 | bar: 11 수 to 12 목
| BE |  | 최대 단계·문맥 제한 | 김상엽 | 완료 | bar: 11 수 to 12 목
| BE | 특징 추출 | 시대·구조 근거 추출 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| BE |  | 재료·종교 배경 추출 | 김상엽 | 완료 | bar: 2 월 to 5 목
| BE | 사건·대상 판정 | 창건·건립·재건 구분 | 김상엽 | 완료 | bar: 3 화 to 4 수
| BE |  | 추정 연대·주변 대상 | 김상엽 | 완료 | bar: 3 화 to 4 수
| BE | 비교 후보 추천 | 국내외 범위·유형 적용 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 5 목
| BE |  | 학습 목표별 후보 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 4 수 to 5 목
| BE | 근거 재탐색 | 검색어 변경·후보 확장 | 김상엽 | 완료 | bar: 5 목 to 6 금; 9 월 to 10 화
| BE |  | 근거 부족·다음 행동 | 김상엽 | 완료 | bar: 5 목 to 6 금; 9 월 to 10 화
| BE | 비교 분석 | 양쪽 항목별 근거 대조 | 김상엽 | 완료 | bar: 6 금; 9 월
| BE |  | 유사점·차이점 설명 | 김상엽 | 완료 | bar: 6 금; 9 월
| BE | 맞춤 학습 구성 | 수준·목표·분량 전달 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE | 질문·주장 검증 | 저장 근거로 질문 응답 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 12 목
| BE |  | 주장·인용 상태 판정 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 12 목
| BE | 대표 코스 구성 | 주제별 목표·유산 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE |  | 비교·퀴즈·복습 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 9 월 to 10 화
| BE | 퀴즈 생성 | 유산별 내용 문항 생성 | 김상엽 | 완료 | bar: 11 수 to 12 목
| BE |  | 수준별 선택지 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 11 수 to 12 목
| BE | 대체 퀴즈 | 근거 기반 기본 문항 | 김상엽 | 완료 | bar: 12 목 to 13 금; 16 월 to 17 화
| BE | 채점·해설 | 답안·점수 채점 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 금; 16 월
| BE |  | 문항별 해설·근거 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 13 금; 16 월
| BE | 대화형 오답 복습 | 내 퀴즈 기록 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 17 화
| BE |  | 문항·원문·자기 설명 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 17 화
| BE | 복습 문항 전환 | 다른 오답 선택 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 19 목
| BE |  | 주제 변경·정정 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 19 목
| BE | 학습 기록 저장 | 소유권·비교 버전 저장 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 17 화
| BE |  | 중복 방지·재탐구 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 17 화
| BE | 학습 결과 출력 | 비교·출처 활동지 | 김상엽 | 완료 | bar: 17 화 to 18 수
| BE |  | 퀴즈 결과 인쇄·저장 | 김상엽 | 완료 | bar: 17 화 to 18 수
통합·품질 검증 | 공통 | 화면·이동 검증 | 공통 디자인·현재 메뉴 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 19 목
| 공통 |  | 관련 화면·복귀 동선 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 19 목
| 공통 | 비교 기능 검증 | 검색·탐구·저장 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 17 화
| 공통 |  | 질문·퀴즈 연결 경로 | 김상엽 | 완료 | bar: 16 월 to 17 화
| 공통 | 대화·설정 검증 | 자유 질문·설정 저장 | 김상엽 | 완료 | bar: 17 화 to 18 수
| 공통 |  | 관심 파악·새로고침 복원 | 김상엽 | 완료 | bar: 17 화 to 18 수
| 공통 | 학습 제어 검증 | 중단·정정·재개 동작 | 김상엽 | 완료 | bar: 17 화 to 20 금
| 공통 |  | 오답·다른 문항 연결 | 김상엽 | 완료 | bar: 17 화 to 20 금
| 공통 | 소유권 검증 | 타인 대화·설정 차단 | 김상엽 | 완료 | bar: 18 수 to 19 목
| 공통 |  | 다른 기록·복습 차단 | 김상엽 | 완료 | bar: 18 수 to 19 목
| 공통 | 원문·권한 검증 | 원문 보존·처리 제한 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 목 to 20 금
| 공통 |  | 사전 출처·이용 조건 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 목 to 20 금
| 공통 | 자동 회귀 검사 | Python 3.12·3.13 호환 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 목 to 20 금; 23 월 to 24 화
| 공통 |  | 기능·화면 회귀 오류 수정 | 김상엽 | 완료 | bar: 19 목 to 20 금; 23 월 to 24 화
| 공통 | 관심·목표 품질 | 긍정·불명확 추정 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 금; 23 월
| 공통 |  | 부정·변경 추정 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 금; 23 월
| 공통 | 역사 설명 품질 | 사실·연대·부정 검토 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 금; 23 월
| 공통 |  | 대상 범위·개인화 검토 | 김상엽 | 완료 | bar: 20 금; 23 월
| 공통 | 이해도 판단 품질 | 정상 설명·오개념 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 26 목
| 공통 |  | 이유 부족·학습 분기 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 26 목
| 공통 | 25개 교육 자료 검수 | 한국어 안내명·시기 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 24 화
| 공통 |  | 대상 범위·풀이 대조 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 24 화
| 공통 | 교육 적합성 검수 | 비교 대상 적합성 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 24 화
| 공통 |  | 반복 문항·오답 해설 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 24 화
| 공통 | 안드로이드 음성 | 실제 음성 인식·수정 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 23 월 to 26 목
| 공통 |  | 권한 허용·거부·재허용 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 23 월 to 26 목
| 공통 | 실기기 설치 확인 | PWA 설치·재실행 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 23 월 to 24 화
| 공통 |  | 업데이트·오프라인 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 23 월 to 24 화
| 공통 | 접근성·체험 확인 | 키보드·화면 확대 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 24 화 to 25 수
| 공통 |  | 체험 초기화 사용성 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 24 화 to 25 수
| 공통 | 실제 수업 진행 | 코스 난도·추천 확인 | 김상엽 | 예정 | bar: 25 수 to 27 금
| 공통 |  | 퀴즈·복습 경험 수집 | 김상엽 | 예정 | bar: 25 수 to 27 금
| 공통 | 확인 문제 보완 | 기능·교육·사용성 수정 | 김상엽 | 완료 | bar: 25 수 to 26 목
| 공통 |  | 수정 결과 재검사 | 김상엽 | 완료 | bar: 25 수 to 26 목
운영·협업 | Server | 실행 환경 정리 | 패키지·로컬 실행 정리 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 26 목
| Server |  | API 키 비공개 설정 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 26 목
| Server | 기록 보관·삭제 | 학습·대화 기록 보관 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 24 화
| Server |  | 설정·관찰 기록 삭제 | 김상엽 | 완료 | bar: 23 월 to 24 화
| Server | 백업·복구 확인 | 백업 생성·데이터 복원 | 김상엽 | 완료 | bar: 24 화 to 25 수
| Server |  | 복구 후 기능 확인 | 김상엽 | 완료 | bar: 24 화 to 25 수
| Server | 팀원 PC 설치 | 새 Clone·환경·키 설정 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 25 수 to 27 금; 30 월
| Server |  | 다른 PC 서버 실행 | 김상엽 | 진행 중 | bar: 25 수 to 27 금; 30 월
| 공통 | 사용 안내 정리 | 설치·학습 흐름 안내 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 목 to 27 금
| 공통 |  | 한계·점검 방법 정리 | 김상엽 | 완료 | bar: 26 목 to 27 금
| 공통 | GitHub 반영 | 코드·문서·WBS 반영 | 김상엽 | 완료 | bar: 27 금; 30 월
최종 정리 | 공통 | 결과 정리 | 구현·검증 범위 정리 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 월 to 3 목
| 공통 |  | 권한·품질·기기 한계 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 월 to 3 목
| 공통 | 최종 보고서 | 설계·구현·검증 작성 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 월 to 1 화
| 공통 |  | 한계·향후 과제 정리 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 월 to 1 화
| 공통 | 발표 자료 | 목적·Agent·화면 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 월 to 1 화
| 공통 |  | 검증 결과 발표 구성 | 김상엽 | 완료 | bar: 30 월 to 1 화
| 공통 | 시연 준비 | 정상 시연 대본 | 김상엽 | 완료 | bar: 1 화 to 4 금
| 공통 |  | 실패·자료 부족 예비 시연 | 김상엽 | 완료 | bar: 1 화 to 4 금
| 공통 | 최종 제출 | 보고서·발표·WBS 검토 | 김상엽 | 예정 | bar: 2 수 to 3 목
| 공통 |  | 코드·비밀 제외·제출 | 김상엽 | 예정 | bar: 2 수 to 3 목